## Sheet1
1st Oct 2020 Start | 1st Jan 2021 Start | 1st April 2021 Start
w/c | w/c | w/c | Date | Action | Possible changes
2020-04-01 | 2020-07-15 | 2020-10-30 | Mon / Tues | Advert on GS website | This allows 5 weeks of advert, can be reduced but may result in fewer students applying
2020-04-08 | 2020-07-22 | 2020-10-07
2020-04-15 | 2020-07-29 | 2020-10-14
2020-04-22 | 2020-08-05 | 2020-10-21
2020-04-29 | 2020-08-12 | 2020-10-28
2020-05-06 | 2020-08-19 | 2020-11-04 | Mon | Application Deadline
|  |  | Tue | GS sent PGR Director/potential DoS to shortlist
2020-05-13 | 2020-08-26 | 2020-11-11 |  |  | This can be reduced if DoS/PGR Director are willing to shortlist quickly
2020-05-20 | 2020-09-02 | 2020-11-18
2020-05-27 | 2020-09-09 | 2020-11-25 | By Friday | Potential DoS to notify GS of shorlist
2020-06-03 | 2020-09-16 | 2020-12-02 | Mon / Tues | GS to write to candidates
2020-06-10 | 2020-09-23 | 2020-12-09 |  |  | Can possibly be reduced by a week but need to allow time for candidates to prepare for interviews (have allowed for xmas week for April starters)
2020-06-17 | 2020-09-30 | 2020-12-30
2020-06-24 | 2020-10-07 | 2021-01-06 |  | Interviews
2020-07-01 | 2020-10-14 | 2021-01-13 |  | Interviews
2020-07-08 | 2020-10-21 | 2021-01-20 |  |  | Can be reduced but have to be aware that candidates may have to give notice, or sort visa
2020-07-15 | 2020-10-28 | 2021-01-27
2020-07-22 | 2020-11-04 | 2021-02-03
2020-07-29 | 2020-11-11 | 2021-02-10
2020-08-05 | 2020-11-18 | 2021-02-17
2020-08-12 | 2020-11-25 | 2021-02-24
2020-08-19 | 2020-12-02 | 2021-03-02
2020-08-26 | 2020-12-09 | 2021-03-09
2020-09-02 | 2020-12-16 | 2021-03-16
2020-09-09 | 2020-12-23 | 2021-03-23
2020-09-16 | 2020-12-30 | 2021-03-30 | Start week
2020-09-23
2020-09-30